## ยุทธศาสตร์ที่ 1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ข้อมูล 31 มี.ค. 2568
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ครุภัณฑ์
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 20 ช่อง | 3600 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ชั้นวางแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง | 4700 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ตู้บานเลื่อนกระจกใส 5 ฟุต | 6000 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
งานก่อสร้าง
ครุภัณฑ์
สว่านโรตารี่ | 6500 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
เทปวัดระยะทางแบบไฟเบอร์กลาส | 2200 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโก้เล้ง หมู่ที่ 2 | 499000 | 496500 | 244017 | 244078 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาราบ (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 | 486000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำปลา หมู่ที่ 5 | 480000 | 476000 | 244028 | 244088 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อตาเสือ หมู่ที่ 6 | 499000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามบ้าน หมู่ที่ 5 | 499000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่าวหมุน 1 หมู่ที่ 4 | 499000 | 496800 | 244029 | 244089 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านล้อมปุด ซอย 1 หมู่ที่ 6 | 489000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกอไพล-ห้วยสิต (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 3 | 492000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะวา - สายกลาง (ต้นไทร) ช่วงต่อ หมู่ที่ 1 | 466000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะวา - บ้านคลองแบก (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 1 | 499000 | 498000 | 244042 | 244102 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หมู่ที่ 3 | 337000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซลล์) หมู่ที่ 4 | 337000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
ไม่มีโครงการ/กิจกรรม | - | - | - | -
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าใช้สอย
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | 20000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ค่าใช้สอย
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 50000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 83985 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของพระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 20000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | 20000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ | 20000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าครุภัณฑ์
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดและการแข่งขัน | 30000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1,805,489 (โอนเพิ่ม 30,000) | 1069424 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าครุภัณฑ์
เก้าอี้สำนักงาน | 2500 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ตู้ 2 บานเปิดกระจกทรงสูง 3 ฟุต | 4800 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ตู้บานเลื่อนกระจกใส 5 ฟุต | 18000 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ตู้เอกสารเหล็ก 15 ลิ้นชัก | 4500 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โต๊ะทำงาน | 24000 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ลำโพงเคลื่อนที่ พร้อมไมล์ลอย | 9900 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ตู้ทำน้ำเย็นแบบถังคว่ำ | 4900 | 0 | 243984 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | 0 | 243984 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 24000 | 0 | 243984 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินอุดหนุน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ | 437400 | 22140 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าซึง | 351000 | 167400 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคราม | 1,452,000 (โอนเพิ่ม 362,208) | 861608 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าใช้สอย
โครงการแข่งขันกีฬาปากฉลุยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2568 | 300000 | 0 | 244105 | 244135 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ | 100,000 (โอนลด 100,000) | 0 | - | - | ยกเลิก
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100000 | 98335 | 243994 | 243994 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | 150000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา | 50000 | 0 | 244105 | 244135 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินอุดหนุน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ฯ | (โอนเพิ่ม 100,000) | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าใช้สอย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี | 50000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล | 30000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 70000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ไม่มีโครงการ/กิจกรรม | 0 | 0 | - | -
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 30000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ค่าครุภัณฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 15000 | 12400 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง | 170000 | 96983 | 244067 | 244071 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าใช้สอย
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพื่อจัดทำแผนชุมชน | 10000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในตำบล | 10000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหายาเสพติด | 10000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
ค่าใช้สอย
โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 20000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย | 10000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 10000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 20000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 199050 | 50247 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7144 | 3600 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8781600 | 2635800 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบี้ยยังชีพความพิการ | 1286400 | 416800 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6000 | 2000 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินสำรองจ่าย | 600000 | 55679 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 519919 | 519919 | 243892 | 244257 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู | (โอนเพิ่ม 66,864) | 22288 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 50000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย | 5000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู | (โอนเพิ่ม 70,136) | 26712 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 150000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 100000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร | 200000 | 0 | 243892 | 244257 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
งานบริหารงานคลัง
ค่าครุภัณฑ์
เก้าอี้สำนักงาน | 2500 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | 0 | 243892 | 244257 | ยังไม่ดำเนินการ
-