## ยุทธศาสตร์ที่ 1
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
ครุภัณฑ์
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน | 5700 | 5500 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
งานก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในซึง หมู่ที่ 4 | 150000 | 144500 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านตาฉีด หมู่ที่ 2 | 250000 | 248500 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเต๋น (ควนวิไล) หมู่ที่ 2 | 250000 | 247000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายดวน หมู่ที่ 1 | 250000 | 243500 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแดง (บ้านเหนือ) หมู่ที่ 1 | 250000 | 244500 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา 1 หมู่ที่ 3 | 500000 | 482000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมมิตร (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 5 | 250000 | 241000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสามบ้าน หมู่ที่ 5 | 250000 | 242000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านควนผึ้ง หมู่ที่ 6 | 250000 | 250000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 1 (2568) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย (ช่วงต่อ) หมู่ที่ 2 | 85000 | 81500 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการต่อเติมหลังคา ศพด.บ้านเคี่ยมเพาะ | 45000 | 44500 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย | 85000 | 84000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังซอยทุ่งแหลมแต้ว หมู่ที่ 2 | 250000 | 249500 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ศพด.บ้านเคี่ยมเพาะ | 250000 | 248000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการปรับปรุงหลังคาสำนักงาน อบต.ปากฉลุย | 70000 | 68500 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหน้าซึง หมู่ที่ 4 | 350000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ด้านพื้นที่ | ไม่มี
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 | 250000 | 248500 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา
เงินอุดหนุน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | 134000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน | 0 (โอนเพิ่ม 252,495) | 252494.52 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ค่าครุภัณฑ์
จัดซื้อซับเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) ขนาด 1.5 แรงม้า | 40000 | 39500 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ค่าใช้สอย
โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | 20000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี

## ยุทธศาสตร์ที่ 2
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
ค่าใช้สอย
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ | 50,000 (โอนลด 47,319) | 0 |  |  | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ | 19,866 (โอนเพิ่ม 47,319) | 67165 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ค่าครุภัณฑ์
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ การประกวดและการแข่งขัน | 30000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 50000 | 47277 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา | 1,805,489 (โอนเพิ่ม 124,366) | 1929855 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ค่าครุภัณฑ์
เก้าอี้สำนักงาน | 20000 | 20000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เครื่องปรับอากาศ | 107500 | 107500 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
ตู้เหล็ก | 6000 | 6000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน | 11400 | 11000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โต๊ะทำงาน | 40000 | 38400 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โต๊ะสแตนเลส | 16000 | 16000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โต๊ะอนุบาลหน้าโฟเมก้า | 14000 | 14000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โต๊ะอนุบาลหน้าโฟเมก้าพร้อมเก้าอี้ | 30000 | 30000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล | 24000 | 23400 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เครื่องพิมพ์ | 8000 | 7990 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เงินอุดหนุน
อุดหนุนโรงเรียนบ้านเคี่ยมเพาะ | 345,600 (โอนเพิ่ม 55,404) | 401004 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
อุดหนุนโรงเรียนบ้านหน้าซึง | 307,800 (โอนเพิ่ม 1,431) | 309231 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
อุดหนุนโรงเรียนวัดบางคราม | 1456400 | 1434554 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
ค่าใช้สอย
โครงการแข่งขันกีฬาปากฉลุยสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 | 300000 | 269306 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 100000 | 99250 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอื่น | 150000 | 22720 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ค่าวัสดุ
วัสดุกีฬา | 50000 | 50000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
ค่าใช้สอย
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี | 50,000 (โอนลด 50,000) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในตำบล | 30,000 (โอนลด 30,000) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
ค่าครุภัณฑ์
ตู้เหล็ก | 6000 | 6000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก | 4600 | 4600 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | 24000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 30000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี

## ยุทธศาสตร์ที่ 3
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
ค่าครุภัณฑ์
โต๊ะทำงาน | 5000 | 4800 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ค่าใช้สอย
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล | 15000 | 6160 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง | 137,750 (โอนลด 57,800) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ค่าใช้สอย
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/เพื่อจัดทำแผนชุมชน | 10,000 (โอนลด 10,000) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อสร้างความเข้มแข็งในตำบล | 10,000 (โอนลด 10,000) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการป้องกัน แก้ไข และติดตามปัญหายาเสพติด | 10,000 (โอนลด 10,000) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี

## ยุทธศาสตร์ที่ 4
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการเกษตร
งานส่งเสริมการเกษตร
ค่าใช้สอย
โครงการจัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 (โอนลด 20,000) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย | 10000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | 10000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี

## ยุทธศาสตร์ที่ 5
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค่าใช้สอย
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | 70000 | 61022 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 15000 | 15000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี

## ยุทธศาสตร์ที่ 6
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ช่วงระยะเวลาดำเนินการ |  | ผลการดำเนินการ | ปัญหาและอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
|  |  | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด
แผนงานงบกลาง
งบกลาง
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 192400 | 172358 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 7500 | 3539 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 8054400 | 7539000 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เบี้ยยังชีพความพิการ | 1171200 | 1155200 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 12000 | 8500 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เงินสำรองจ่าย | 1,888,005 (โอนเพิ่ม 610,000) | 2153979 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) | 478378 | 478378 | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 50000 (โอนลด 50,000) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย | (โอนเพิ่ม 5,000) | 5000 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 150000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 100000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร | 200,000 (โอนลด 200,000) | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
ค่าครุภัณฑ์
เก้าอี้สำนักงาน | 30000 | 30000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง | 31000 | 31000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โต๊ะทำงาน | 5000 | 0 | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ | ไม่มี | ไม่มี
โต๊ะประชุมรูปตัวยู | 14500 | 14500 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โต๊ะสแตนเลส | 32000 | 32000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โพเดียม | 15000 | 15000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ชุดเครื่องเสียง | 155000 | 142911 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
กล้องถ่ายรูป | 90000 | 82900 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
จอรับภาพ | 5600 | 5600 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เลนส์กล้อง | 45000 | 41990 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
จอแสดงภาพ | 7000 | 6990 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
งานวางแผนสถิติและวิชาการ
ค่าครุภัณฑ์
โต๊ะทำงาน | 10000 | 10000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | 24000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
งานบริหารงานคลัง
ค่าครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศ | 27900 | 27400 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
ตู้เหล็ก | 24000 | 24000 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
โต๊ะทำงาน | 10000 | 9600 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
เครื่องคอมพิวเตอร์ | 24000 | 24000 | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ไม่มี
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
-